## 调整新增
附件2：
平江县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库动态调整项目申报表 （新增入库）
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 行政村 | 项目名称 | 建设性质 | 计划时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 补助标准 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 |  |  |  |  | 开工 时间 | 完工 时间 |  |  |  | 项目预算 总投资 （万元） | 其中 |  | 受益 村数 （个） | 受益 户数 （户） | 受益 人口数 （人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金 （万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 全县 | 全县 | 高质量庭院经济 | 新建 | 2023.01 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 带动有产业发展意愿、有产业发展能力的建档立卡脱贫户及监测户，发展水果、茶叶、药材、蔬菜、养殖等庭院产业 | 510万元 | 510 | 510 | 0 | 17 | 3000 | 10000 | 3 | 300 | 840 | 增加村级集体经济收入，带动群众增收。 | 村党组织+新型经营主体+村集体经济组织+农户 | -
2 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 三市镇 | 渡头村、安定镇浮塅村 | 茶叶标准化生产基地建设项目 | 新建 | 2023.8 | 2024.8 | 平江县农业农村局 | 湖南平云茶业有限公司，厂房建设520平方米；茶园水池、水井滴灌等水肥一体化设施一套；红茶、黄茶晒坪建设400平方米 | 100万元 | 100 | 100 | 0 | 2 | 10 | 28 | 2 | 10 | 28 | 带动群众增收 | 就业帮扶、产业帮扶 | -
3 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 加义镇 | 泗州村、长寿镇邵阳村 | 吴茱萸标准化生产基地建设项目 | 新建 | 2023.8 | 2024.8 | 平江县农业农村局 | 平江县康品农林有限公司，吴茱萸品种改良（中花一号700亩）；生产道路5000米；杀虫灯10盏 | 100万元 | 100 | 100 | 0 | 2 | 10 | 22 | 2 | 10 | 22 | 带动群众增收 | 产业帮扶 | -
4 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 安定镇 | 秋湖村 | 黄金茶标准化生产加工基地建设项目 | 新建 | 2023.8 | 2024.8 | 平江县农业农村局 | 湖南省秋湖黄金茶业有限公司，保靖黄金茶2号50000株；生产厂房建设817平方米；运输货梯1台 | 100万元 | 100 | 100 | 0 | 2 | 10 | 48 | 2 | 10 | 48 | 带动群众增收 | 就业帮扶、产业帮扶 | -
5 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 加义镇 | 东南村 | 黄精标准化生产基地建设项目 | 新建 | 2023.8 | 2024.8 | 平江县农业农村局 | 平江县加义生态林业有限公司，购黄精种苗22000公斤；水肥一体化设施1套 | 100万元 | 100 | 100 | 0 | 2 | 10 | 20 | 2 | 10 | 20 | 带动群众增收 | 产业帮扶 | -
6 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 龙门镇 | 渣坪村 | 预制菜标准化生产加工基地建设项目 | 新建 | 2023.8 | 2024.8 | 平江县农业农村局 | 平江县胖子香食品有限公司，种子（雪里红）8800斤；真空包装机（DZ600-2F）3台；封口机(四型)1台；洗菜设备1套；脱水机1台；灌装机2台；油炸机1台；切菜机1台；洗碗机1台；生产线1套；废水处理系统1套 | 100万元 | 100 | 100 | 0 | 2 | 13 | 52 | 2 | 13 | 52 | 带动群众增收 | 就业帮扶 | -
7 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 加义镇 | 东南村 | 油茶标准化生产基地建设项目 | 新建 | 2023.8 | 2024.8 | 平江县农业农村局 | 湖南加陇园生态农业科技开发有限公司，“三华”大果 油茶苗4440株；“三华”大果油茶种植基地标准建园60亩；油茶水肥一体化滴灌智能控制集成1套；新建仓储仓库214.2平方米；新建钢架厂房180平方米；改造老旧厂房210平方米 | 100万元 | 100 | 100 | 0 | 2 | 10 | 20 | 2 | 10 | 20 | 带动群众增收 | 产业帮扶 | -
8 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 余坪镇 | 稻竹村 | 粮食标准化生产基地建设项目 | 新建 | 2023.8 | 2024.8 | 平江县农业农村局 | 平江县余坪汇民农林农民专业合作社，香糯紫薯种子采购13920斤；产业基地路建设550米；紫薯育苗大棚含滴管建设1000平方米 | 30万元 | 30 | 30 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 带动群众增收 | 产业帮扶 | -
9 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 安定镇 | 大桥村、止马村 三阳乡美源村 | 优质水稻标准化生产基地建设项目 | 新建 | 2023.8 | 2024.8 | 平江县农业农村局 | 平江县恒升生态种养农民专业合作社，高档优质水稻种子3850斤；粮食仓储仓库建设220平方米 | 30万元 | 30 | 30 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 带动群众增收 | 产业帮扶 | -
10 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 浯口镇 | 田湖村 | 丝瓜标准化生产基地建设项目 | 新建 | 2023.8 | 2024.8 | 平江县农业农村局 | 平江县田湖种养殖扶贫农民专业合作社，丝瓜苗40000株；高标准大棚12亩更换薄膜、新装滴灌设施 | 20万元 | 20 | 20 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 带动群众增收 | 产业帮扶 | -
11 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 余坪镇 | 市里村 | 优质稻标准化生产基地建设项目 | 新建 | 2023.8 | 2024.8 | 平江县农业农村局 | 平江县余坪镇市里村集体经济合作社，高档优质稻种子1600斤；杀虫灯11盏；仓库建设装修94平方米 | 20万元 | 20 | 20 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 带动群众增收 | 产业帮扶 | -
12 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 虹桥镇 | 幕阜新村 | 有机水稻标准化生产基地建设项目 | 新建 | 2023.8 | 2024.8 | 平江县农业农村局 | 平江县虹桥镇云上梯田种养殖专业合作社，高档优质水稻示范品种3020斤；水稻灌溉水坝130立方米；水稻灌溉水渠950米；耕作用农机道路600米 | 20万元 | 20 | 20 | 0 | 1 | 6 | 26 | 1 | 6 | 26 | 带动群众增收 | 产业帮扶、土地分红 | -
13 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 加义镇 | 丽江村铁石山 | 七叶一枝花标准化生产基地建设项目 | 新建 | 2023.8 | 2024.8 | 平江县农业农村局 | 平江县加义镇丽江村股份经济合作社，新修中药材基地产业路（砂石路面）长3000米，宽4米 | 30万元 | 30 | 30 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 带动群众增收 | 产业帮扶 | -
14 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 福寿山镇 | 蒋山村 | 优质水稻标准化生产基地建设项目 | 新建 | 2023.8 | 2024.8 | 平江县农业农村局 | 平江县嘉华种养殖农民专业合作社，高档优质水稻种子3440斤；粮食仓库改造200平方米 | 30万元 | 30 | 30 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 带动群众增收 | 产业帮扶 | -
15 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙门镇 | 渔潭村 | 优质稻标准化生产基地建设项目 | 新建 | 2023.8 | 2024.8 | 平江县农业农村局 | 平江县渔潭种养殖扶贫专业合作社，加工干燥机1台 | 30万元 | 30 | 30 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 带动群众增收 | 产业帮扶 | -
16 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梅仙镇 | 新霞村 | 良种油茶标准化生产基地建设项目 | 新建 | 2023.8 | 2024.8 | 平江县农业农村局 | 平江县梅仙镇新霞村集体经济合作社，良种油茶种苗26714株；机耕路1200米；机械整理土地361亩 | 20万元 | 20 | 20 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 带动群众增收 | 产业帮扶 | -
17 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 伍市镇 | 普祝村 | 优质稻标准化生产基地建设项目 | 新建 | 2023.8 | 2024.8 | 平江县农业农村局 | 平江县伍市镇普祝村集体经济合作社，高档优质稻种子1920斤；生物诱捕防治器400个；富硒稻米产区道路硬化600平米；仓库装修60平方米；真空包装机1台；仓储重物货架1项 | 20万元 | 20 | 20 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 带动群众增收 | 产业帮扶 | -
18 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 全县 | 全县 | 新型农业经营主体贷款贴息预拨资金 | 新建 | 2023.01 | 2023.12 | 农业农村局 | 农业贷款单位生产经营活动的利息补贴 | 544万元 | 544 | 544 | 0 | 12 | 133 | 3724 | 2 | 19 | 53 | 培育发展新型农业经营主体，减轻新型农业经营主体融资成本负担 | 扩大农业农村有效投资，推动农村农业产业发展壮大 | -
19 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南江镇 | 幕阜林场 | 幕阜林场黄精种植基地建设项目 | 新建 | 2023.4 | 2023.12 | 林业局（幕阜林场） | 黄精栽植100亩 | 6000元/亩 | 60 | 60 | 0 | 1 | 8 | 24 | 1 | 4 | 12 | 带动群众增收 | 就业帮扶等 | -
20 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 全县 | 43个村 | 中央油茶和产业发展示范项目 | 新建 | 2023.1 | 2024.1 | 林业局 | 油茶新造4400亩，油茶低改4300亩 | 新造1000元/亩；低改抚育500元/亩；品改更新1000元/亩 | 698 | 698 | 0 | 43 | 930 | 2604 | 21 | 130 | 338 | 完成新造4400亩，低改4300亩 | 就业帮扶 | -
21 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 安定镇 | 高坪村 | 兰天种养殖专业合作社农田地质改造 | 续建 | 2023.2 | 2023.12 | 民政局 | 农田地质改造 50亩 | 1000元/亩 | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | 36 | 1 | 2 | 4 | 带动群众增收 | 就业帮扶、土地流转、分红 | -
22 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 加义镇 | 大青村 | 朝霞种养殖家庭农场农田地质改造 | 续建 | 2023.6 | 2023.9 | 民政局 | 改造其优质稻种植基地146亩。 | 343元/亩 | 5 | 5 | 0 | 1 | 35 | 40 | 1 | 6 | 17 | 带动群众增收 | 就业帮扶、土地流转、分红 | -
23 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 岑川镇 | 郭洞村 | 郭洞村集体经济合作社耕地种植加工 | 续建 | 2023.4 | 2023.9 | 民政局 | 羊粪辣椒种植60亩 | 833元/亩 | 5 | 5 | 0 | 1 | 24 | 72 | 1 | 4 | 12 | 带动群众增收 | 就业帮扶、土地流转、分红 | -
24 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 人才培养 | 全县 | 全县 | 农村妇女技能培训 | 新建 | 2023.01 | 2023.12 | 妇联 | 带动181名农村妇女进行手工技能、关爱服务等培训 | 1100元/人 | 20 | 20 | 0 | 125 | 181 | 524 | 50 | 181 | 524 | 通过培训农村妇女湘绣、手工编织等加工技能以及关爱服务培训，使农村妇女脱贫增收 | 掌握湘绣、手工编织等加工技能及关爱服务，使广大农村妇女实现家门口就业、增收 | -
25 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 全县 | 全县 | 生猪良种补贴项目 | 新建 | 2023.6 | 2023.12 | 畜牧水产农机事务中心 | 对1.26万头能繁母猪进行人工授精补助，每头使用4剂精液。 | 20元/剂 | 101 | 101 | 0 | 200 | 350 | 980 | 40 | 49 | 132 | 完成1.26万头能繁母猪人工授精 | 提升生猪人工授精覆盖率，提高生猪良种化水平，减少疫病传播风险 | -
26 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 加义镇、汉昌街道、长寿镇、三墩乡、大洲乡等5个乡镇 | 加义镇、汉昌街道、长寿镇、三墩乡、大洲乡等5个乡镇 | 蜂业质量提升行动与授粉技术推广项目 | 新建 | 2023.7 | 2023.12 | 畜牧水产农机事务中心 | 对全县5个养峰实施经营主体基地建设以及授粉技术培训进行奖补 | 100万元 | 100 | 100 | 0 | 30 | 180 | 504 | 10 | 25 | 65 | 带动养蜂人员稳定扩群，提升养蜂技术水平，提升蜂产品质量，带动养蜂人员增收 | 消费帮扶、就业帮扶、技术帮扶 | -
27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 向家镇 | 望湖村 | 村组道路 | 新建 | 2023.5 | 2023.8 | 望湖村委会 | 望湖村育秧大棚路面硬化 长66.3米 宽4.4米 | 172元/平方米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 120 | 365 | 1 | 32 | 98 | 提升365人出行交通安全问题 | 改善出行条件，确保出行交通安全 | -
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 木金乡 | 礼仁村 | 村组道路 | 新建 | 2023.1 | 2023.1 | 礼仁村委会 | 礼仁村、钟家组恢复道路185米长，宽3米 | 90元/平方米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 60 | 230 | 1 | 12 | 37 | 提升钟家组出行，耕作条件 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 瓮江镇 | 洪山村 | 村组道路 | 处险加固维修 | 2023.9 | 2023.12 | 洪山村委会 | 双江组村主干公路路墈维修砌墈，长48米宽1.5米，高2.5米 | 280元/立方米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 412 | 1600 | 1 | 140 | 410 | 提升1600人出行交通安全问题 | 改善出行条件，确保出行交通安全 | -
30 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 安定镇 | 茅田村 | 村组道路 | 处险加固维修 | 2023.8 | 2023.12 | 茅田村委会 | 村主干道路硬化长80米，拓宽2米 | 312.5元/平方米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 628 | 3285 | 1 | 110 | 332 | 提升3285人出行交通安全问题 | 改善出行条件，确保出行交通安全 | -
31 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 天岳街道 | 狮岩村 | 村组道路 | 新建 | 2023.9 | 2023.1 | 狮岩村委会 | 喻家组至吴家组路面硬化长142米，宽3.5米。 | 100元/平方米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 16 | 82 | 1 | 4 | 20 | 提升82人出行问题 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
32 | 巩固三保障成果 | 住房 | 农村危房改造等农房改造 | 全县 | 全县 | 危房改造 | 新建 | 2023.01 | 2023.12 | 住建局 | 解决13户脱贫户的新户单建和修缮加固 | 按省定标准 | 40 | 40 | 0 | 13 | 13 | 34 | 4 | 13 | 34 | 保障全县13户脱贫户住房安全 | 保障脱贫户住房安全 | -
33 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 全县 | 全县 | 护老员补助项目 | 新建 | 2023.8 | 2023.12 | 民政局 | 解决全县70监测户和建档立卡脱贫户中的低收入户劳动力就业,每名护老员每月报酬800元 | 28万元 | 28 | 28 | 0 | 63 | 70 | 70 | 27 | 70 | 70 | 建档立卡脱贫户家庭年收入9600元 | 公益性岗位 | -
34 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 安定镇 | 田陌村 | 田陌村庭院经济特色产业水果种植 | 扩建 | 2023.8 | 2023.12 | 田陌村村委会 | 流转土地种植青山奈李18亩、黄金梨6亩、黄桃6亩 | 1.67万元/亩 | 50 | 50 | 0 | 1 | 79 | 347 | 1 | 9 | 33 | 增加村集体经济收入，带动群众增收 | “党建+合作社+农户”发展模式，发展村集体经济，增加农户收入 | -
35 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 三市镇 | 爽口村 | 爽口村花椒基地建设 | 续建 | 2023.9 | 2023.12 | 爽口村委会 | 扩建花椒种植基地种植规模20亩，（土地流转、土地平整、开沟、施肥、购苗、栽种），改建花椒种植品种 | 1万元/亩 | 20 | 20 | 0 | 1 | 25 | 76 | 0 | 4 | 8 | 壮大村集体经济，带动群众增收 | 就业帮扶 | -
36 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 三市镇 | 爽口村 | 立仁食品厂加工厂房建设 | 续建 | 2023.4 | 2023.12 | 爽口村委会 | 用于金银花基地建设配套生产加工厂房建设，占地169.49平方米，购置食品加工设备一套 | 590元/平方米 20万元/套 | 30 | 30 | 0 | 1 | 10 | 25 | 0 | 2 | 5 | 壮大村集体经济，带动群众增收 | 就业帮扶 | -
37 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 加义镇 | 芦头村 | 自然漂流升级改造 | 恢复 | 2023.6 | 2023.12 | 芦头村村委会 | 自然漂流升级改造：疏通林校组河道，长3公里、宽20米，共计约6万平方米 | 8.3万元/平方米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 25 | 71 | 0 | 5 | 15 | 带动群众增收 | 就业帮扶 | -
38 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 长寿镇 | 西南街 | 长寿黄金河竹筏漂流 | 新建 | 2023.1 | 2024.6 | 长寿镇西南街居委会 | 购买竹筏漂流及游客返程运输车3台，广告牌及标识牌4处 | 1台/15万元、广告牌及标识牌处/1.25万元 | 50 | 50 | 0 | 1 | 2100 | 5211 | 0 | 0 | 0 | 增加村级集体经济收入 | 就业帮扶 | -
39 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙门镇 | 官溪村 | 食用菌种植基地 | 新建 | 2023.07 | 2023.12 | 官溪村村委会 | 食用菌种植基地50亩种植大棚建设（50万元） | 1万元/亩 | 50 | 50 | 0 | 1 | 317 | 1451 | 0 | 21 | 80 | 带动群众增收 | 就业帮扶 | -
40 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 木金乡 | 亲和村 | “东篱梦”旅游基地建设 | 新建 | 2023.5 | 2024.5 | 亲和村委会 | 民宿8间、果园基地40亩、鱼苗采购1600斤等旅游基地建设 | 50万元 | 50 | 50 | 0 | 1 | 20 | 72 | 1 | 12 | 40 | 带动群众增收 | 就业帮扶、消费帮扶、土地流转、入股分红 | -
41 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 虹桥镇 | 仁义村 | 阜山窑厂房建设 | 新建 | 2023.8 | 2023.12 | 仁义村委会 | 阜山窑厂房建设500平方米。 | 1000元/平方米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 28 | 112 | 1 | 7 | 28 | 带动群众增收、增加村级集体经济收入 | 就业帮扶、农产品消费帮扶 | -
42 | 产业发展项目 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 石牛寨镇 | 普安村 | 普安村光伏发电站建设 | 新建 | 2023.9 | 2023.12 | 普安村村委会 | 新建两个130KW光伏发电站，面积600㎡，光伏发电板200块，日发电量667度。 | 833元/平方米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 186 | 560 | - | 36 | 110 | 增加村级集体经济收入，带动群众增收。 | 就业帮扶 | -
43 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 南江镇 | 蔡柏村 | 水稻种植加工 | 续建 | 2023.8 | 2023.8 | 蔡柏村委会 | 入股华平种植合作社50万元，建设稻谷加工线二条，购置稻谷烘干设备二套 | 加工线5万元/条； 烘干设备20万元/套 | 50 | 50 | 0 | 1 | 7 | 30 | 0 | 5 | 20 | 带动群众增收 | 农产品消费帮扶 | -
44 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 上塔市镇 | 龙头村 | 白土山居民宿建设 | 新建 | 2023.1 | 2023.11 | 龙头村村委会 | 夏家组新建民宿5栋 | 10万元/栋 | 50 | 50 | 0 | 1 | 18 | 20 | 1 | 10 | 10 | 增加村集体经济收入，带动村民致富 | 就业帮扶、土地流转、农产品消费帮扶 | -
45 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 板江乡 | 千石村 | 湖南喜妹腊制品公司生产基地建设 | 续建 | 2023.1 | 2023.8 | 千石村委会 | 建设生产用房、仓库、办公用房共计900平方米（31.5万元），冷库200立方米（12万元），新安装生产设施设备6台（6.5万元）。 | 50万元 | 50 | 50 | 0 | 1 | 460 | 1633 | 0 | 122 | 609 | 增加村级集体经济收益 带动群众增收 | 消费帮扶、就业帮扶 | -
46 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 梅仙镇 | 新霞村 | 平江县新霞建筑有限公司股份 | 新建 | 2023.1 | 2023.9 | 新霞村委会 | 购置挖机两台，搅拌机一台以及生产钢模（50万） | 50万元 | 50 | 50 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 5 | 5 | 增加村集体经济收入，带动群众增收 | 就业帮扶 | -
47 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 大洲乡 | 安全村 | 入股平江县福寿国有林场油茶种植项目 | 新建 | 2023.9 | 2023.12 | 安全村村委会 | 投资入股平江县福寿国有林场油茶种植项目,流转上龙、栗树、下龙、樟树、祖堂组山林1000亩，进行标准化油茶种植。 | 500元/亩 | 50 | 50 | 0 | 1 | 300 | 1150 | 0 | 58 | 203 | 增加村集体经济收入，带动群众增收 | 就业帮扶 | -
48 | 产业发展项目 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 童市镇 | 童坪村 | 光伏发电 | 新建 | 2023.9 | 2023.11 | 童坪村村委会 | 新建1个200KW光伏电站 | 50万元 | 50 | 50 | 0 | 1 | 7 | 40 | 0 | 5 | 29 | 增加村级集体经济收入 | 就业帮扶 | -
49 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 三墩乡 | 邹家村 | 黑斑蛙养殖 | 续建 | 2023.11 | 2024.3 | 邹家村委会 | 黑斑蛙养殖场40亩 | 12500元/亩 | 50 | 50 | 0 | 1 | 526 | 2286 | 0 | 136 | 485 | 带动群众增收增益 | 就业帮扶 | -
50 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 余坪镇 | 市里村 | 市里村蔬果种植示范基地 | 新建 | 2023.8 | 2023.1 | 市里村委会 | 蔬果种植示范基地20亩培管建设 | 2.5万/亩 | 50 | 50 | 0 | 1 | 81 | 304 | 0 | 18 | 69 | 带动群众增收 | 就业帮扶+收益分红 | -
51 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 岑川镇 | 新福村 | 玉米大豆种植示范基地和油茶林示范基地 | 新建 | 2023.9 | 2024.3 | 新福村委会 | 200亩玉米大豆种植基地培管建设和200亩油茶林示范基地培管建设 | 玉米大豆基地1000元/亩；油茶林1500元/亩； | 50 | 50 | 0 | 1 | 330 | 1336 | 0 | 60 | 259 | 带动群众增收 | 就业帮扶 | -
52 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 瓮江镇 | 杨源村 | 零抗鸡养殖基地建设 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 杨源村村委会 | 新建零抗鸡养殖基地建设24亩 | 2.08万元/亩 | 50 | 50 | 0 | 1 | 22 | 99 | 0 | 5 | 15 | 增加村集体经济收入，带动群众增收 | 就业帮扶 | -
53 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 浯口镇 | 西江村 | 西江种养殖产业示范园项目 | 续建 | 2023.3 | 2023.9 | 西江村村委会 | 鸡棚建设500平方米，购买枇杷树苗3000株 | 100元/平方米 150元/株 | 50 | 50 | 0 | 1 | 15 | 62 | 0 | 10 | 30 | 促进村级集体经济增加，带动群众增收。 | 就业帮扶、消费帮扶 | -
54 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 种植业基地、产地初加工和精深加工 | 伍市镇 | 普祝村 | 富硒野生莲藕基地、农产品加工基地 | 新建 | 2023.1 | 2024.2 | 普祝村村民委员会 | 建设富硒野生莲藕基地100亩、农产品加工基地150平方米的生产加工包装车间装修 | 富硒野生莲藕基地2000元/亩、包装车间2000元/平方米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 15 | 45 | 1 | 5 | 13 | 带动群众增收 | 就业帮扶 | -
55 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 园艺示范中心 | 君山村 | 水果种植基地建设 | 新建 | 2023.10 | 2024.3 | 君山村委会 | 水果种植基地40亩栽培管建设 | 12500元/亩 | 50 | 50 | 0 | 1 | 218 | 890 | 1 | 32 | 89 | 带动群众增收 | 就业帮扶 | -
56 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 伍市镇 | 普庆村 | 普庆村庭院经济配套设施 | 新建 | 2022.12 | 2023.3 | 普庆村村委会 | 七组庭院经济，防护栏800米 | 110.46元/米 | 8.84 | 8.84 | 0 | 1 | 50 | 189 | 1 | 2 | 7 | 发展庭院经济，带动群众增收 | 直接帮扶 | -
57 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 伍市镇 | 普庆村 | 普庆村庭院经济土地改良及果树种植 | 新建 | 2022.12 | 2023.3 | 普庆村村委会 | 七组庭院经济土地改良12.5亩，果树种植650株 | 1.07万元/亩；350元/株 | 36.13 | 36.13 | 0 | 1 | 50 | 189 | 1 | 2 | 7 | 发展庭院经济，带动群众增收 | 直接帮扶 | -
58 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 伍市镇 | 普庆村 | 普庆村庭院经济配套设施 | 新建 | 2022.12 | 2023.3 | 普庆村村委会 | 六组庭院经济，防护栏649.6米，其他防护措施750米，采摘道路拓宽硬化长4.25公里，宽1.5米，挡土墙51米 | 110.46元/米；60.94元/米；18万元/公里；601.63元/米 | 91.32 | 91.32 | 0 | 1 | 79 | 287 | 1 | 3 | 14 | 发展庭院经济，带动群众增收 | 直接帮扶 | -
59 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 伍市镇 | 普庆村 | 普庆村庭院经济土地改良及果树种植 | 新建 | 2022.12 | 2023.3 | 普庆村村委会 | 土地改良20.22亩，果树种植853株 | 1.07万元/亩；350元/株 | 51.51 | 51.51 | 0 | 1 | 79 | 287 | 1 | 3 | 14 | 发展庭院经济，带动群众增收 | 直接帮扶 | -
60 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 伍市镇 | 武岗村 | 武岗村庭院经济配套设施 | 新建 | 2022.12 | 2023.4 | 武岗村村委会 | 10.11组庭院防护挡土墙210米，采摘便道224米 | 601.63元/米；采摘便道222.3元/米 | 17.61 | 17.61 | 0 | 1 | 25 | 110 | 1 | 4 | 10 | 发展庭院经济，带动群众增收 | 直接帮扶 | -
61 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 伍市镇 | 武岗村 | 武岗村庭院土地改良及果树种植 | 新建 | 2022.12 | 2023.4 | 武岗村村委会 | 10.11组庭院土地改良2.62亩，果树种植120株 | 1.07万元/亩；350元/株 | 7 | 7 | 0 | 1 | 25 | 110 | 1 | 4 | 10 | 发展庭院经济，带动群众增收 | 直接帮扶 | -
62 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 加义镇 | 杨林街村 | 杨林街村庭院经济建设 | 新建 | 2023.9 | 2023.12 | 杨林街村委会 | 海形组、狮形组、罗家组、龙形组一户三园庭院经济项目：栽植灌木-杨梅树186株；栽植灌木-石榴树200株 | 180元/株；180元/株 | 6.95 | 6.95 | 0 | 1 | 120 | 465 | 1 | 6 | 26 | 带动村集体收入年增长15万元 | 促进产业发展，提升群众生活质量 | -
63 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 虹桥镇 | 仁义村 | 阜山瑶库房建设 | 新建 | 2023.07 | 2023.11 | 仁义村村委会 | 阜山瑶库房建设，200平方米 | 750元/平方米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 10 | 38 | 1 | 3 | 13 | 带动群众增收 | 产业分红，就业帮扶 | -
64 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 汉昌街道 | 北城村 | 村组道路 | 新建 | 2023.10 | 2023.10 | 北城村委会 | 主干路Y103思源路口至电器厂门口提质改造，共计1340平方米 | 74.5元/平方米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 450 | 2000 | 0 | 4 | 10 | 改善2000群众出行及生产、生活条件，提升生活质量 | 改善2000人群众出行条件，优化人居环境，提高幸福指数。 | -
65 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 汉昌街道 | 驷马村 | 水利设施 | 新建 | 2023.10 | 2023.10 | 驷马村委会 | 庙湾组河堤拓宽长195米，拓宽2米、合计390平方米 | 180元/平方米 | 7 | 7 | 0 | 1 | 20 | 65 | 0 | 6 | 14 | 改善20户农田防涝灌溉安全，提高农户收入 | 改善20户65人农田灌溉及防洪安全问题，提升幸福指数。 | -
66 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 天岳街道 | 潘洪村 | 安全饮水 | 新建 | 2023.10 | 2023.12 | 潘洪村委会 | 樟树组到乌珠组饮水点管网铺设PE160管铺设1232米，入户分管PE50管铺设1150米；水表700只， | 50元/米；20元/米；22元/只 | 10 | 10 | 0 | 1 | 523 | 1800 | 0 | 16 | 60 | 解决1800余人安全饮水问题 | 改善饮水安全，落实保障措施 | -
67 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 天岳街道 | 潘洪村 | 村组道路 | 新建 | 2023.10 | 2023.12 | 潘洪村委会 | 团结组至周家组道路硬化,长380米，宽3米 | 88/平方米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 108 | 412 | 0 | 6 | 22 | 解决412人道路安全出行 | 改善出行条件，方便群众生产生活 | -
68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 三阳乡 | 大洞村 | 村组道路 | 新建 | 2023.09 | 2023.1 | 大洞村委会 | 渐坦安置点、大水年口道路硬化长约0.1公里，3.5米宽 | 30万元/公里 | 3 | 3 | 0 | 1 | 43 | 165 | 1 | 19 | 77 | 解决165人出行难问题 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
69 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 三阳乡 | 清安村 | 村组道路 | 新建 | 2023.10 | 2023.11 | 清安村委会 | 王家组组级道路硬化长0.866公里，宽3.5米 | 30万/公里 | 26 | 26 | 0 | 1 | 42 | 164 | 1 | 3 | 12 | 解决164人出行难问题 | 改善出行条件、缩短出行时间 | -
70 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 福寿山镇 | 尚山村 | 村组道路 | 维修 | 2023.09 | 2023.12 | 尚山村委会 | 洞口至马车坳路面修复，长0.64公里，宽5.5米 | 8.5元/平方米 | 3 | 3 | 0 | 2 | 303 | 1098 | 2 | 74 | 246 | 解决1098人出行安全隐患问题 | 改善出行条件，保证出行安全 | -
71 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 安定镇 | 白茅塅村 | 村组道路 | 新建 | 2023.09 | 2024.03 | 白茅塅村委会 | 刘训组至黄金组道路路基砌磡长377米，宽0.6米，高1.3米，合计294立方米 | 340元/立方米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 54 | 216 | 0 | 5 | 21 | 改善216户出行问题 | 改善生活条件， 提高生活质量 | -
72 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 （通村、通户路） | 安定镇 | 白茅塅村 | 村组道路 | 新建 | 2023.09 | 2024.03 | 白茅塅村委会 | 枫木组至刘训组道路路基砌磡长754米，宽0.6米，高1.3米，合计588立方米 | 340元/立方米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 47 | 163 | 0 | 7 | 25 | 改善47户出行问题 | 改善生活条件， 提高生活质量 | -
73 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 安定镇 | 江东村 | 水利设施 | 恢复 | 2023.09 | 2023.12 | 江东村委会 | 江东水库涵洞清淤长720米，宽1.4米,合计1008平方米。 | 100元/平方米 | 10 | 10 | 0 | 3 | 662 | 2648 | 0 | 75 | 302 | 改善662户农田耕作灌溉用水 | 解决生产条件， 增加产业产量 | -
74 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 安定镇 | 正黄社区 | 水利设施 | 恢复 | 2023.09 | 2023.12 | 正黄社区居委会 | 九组柏塘山塘清淤，合计666.7平方米 | 30元/立方米 | 2 | 2 | 0 | 1 | 342 | 1026 | 0 | 29 | 89 | 改善342户农田耕作灌溉用水 | 解决生产条件， 增加产业产量 | -
75 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 三市镇 | 高和村 | 村组道路 | 新建 | 2023.05 | 2023.12 | 高和村委会 | 杨槐组、三角组、中庭组、盆形组建设入场路硬化0.34公里，沈家组至杨槐组道路0.18公里，宽3.5米 | 36万元/公里 | 18.7 | 18.7 | 0 | 1 | 156 | 685 | 0 | 6 | 18 | 提升公路周边贫困人口108人的出行条件 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
76 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 三市镇 | 高和村 | 水利设施 | 新建 | 2023.05 | 2023.12 | 高和村委会 | 杨槐组、三角组、中庭组、盆形组排水渠建设520米，规格：30cm*30cm，带排水渠盖板520米 | 200元/米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 156 | 685 | 0 | 6 | 18 | 解决秀美屋场附近生活废水排放问题 | 改善生活生产条件 | -
77 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 三市镇 | 高和村 | 村组道路 | 新建 | 2023.05 | 2023.12 | 高和村委会 | 沿主干道至上铺组1.1公里拓宽硬化、黎园组、中庭组沿主干道拓宽2米，长1.24公里 | 28万元公里 | 65.5 | 65.5 | 0 | 1 | 467 | 2068 | 0 | 6 | 18 | 提升公路周边贫困人口108人的出行条件 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
78 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 三市镇 | 高和村 | 路灯 | 新建 | 2023.05 | 2023.12 | 高和村委会 | 杨槐组、三角组、中庭组、盆形组新设路灯29盏 | 2000元/盏 | 5.8 | 5.8 | 0 | 1 | 156 | 685 | 0 | 6 | 18 | 提升公路周边贫困人口108人的出行条件 | 改善出行条件，保证出行安全 | -
79 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 加义镇 | 东山村 | 水利设施 | 新建 | 2023.10 | 2023.12 | 东山村委会 | 郑家组至长丰组西水渠硬化，长334米，宽1米，共334平方米，规格：100cmX100cm | 300元/平方米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 192 | 922 | 0 | 28 | 79 | 解决1106亩农田灌溉问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
80 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 加义镇 | 三村村 | 村组道路 | 新建 | 2023.8 | 2023.9 | 三村村村委会 | 周家坳跨村路道路硬化长1112米，宽4.5米，厚0.2米 | 120元/平方米 | 60 | 60 | 0 | 2 | 85 | 398 | 0 | 11 | 40 | 解决398人出行难问题 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
81 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 加义镇 | 杨林街村 | 村组道路 | 新建 | 2023.9 | 2023.12 | 杨林街村村委会 | 杨林老街110米道路硬化，宽3米，共330平方米 | 150元/平方米 | 4.95 | 4.95 | 0 | 1 | 867 | 3361 | 1 | 84 | 286 | 解决3361人出行难问题 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
82 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 加义镇 | 杨林街村 | 村组道路 | 新建 | 2023.9 | 2023.12 | 杨林街村村委会 | 海形组、狮形组、罗家组、龙形组道路提质改造，4.5米宽，1700米，共7650平方米 | 78元/平方米 | 59.67 | 59.67 | 0 | 1 | 120 | 465 | 1 | 6 | 26 | 解决465人出行难问题 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
83 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 加义镇 | 杨林街村 | 村组道路 | 扩建 | 2023.9 | 2023.12 | 杨林街村村委会 | 中厅组至高冲组道路拓宽、维修、加固，C30砼路面厚20cm，3.5米加宽至5米，长1300米，共1950平方米 | 175元/平方米 | 34.13 | 34.13 | 0 | 1 | 867 | 3361 | 1 | 84 | 286 | 解决3361人出行难问题 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
84 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 加义镇 | 杨林街村 | 村组道路 | 新建 | 2023.9 | 2023.12 | 杨林街村村委会 | 樟树组，九龙组，磡上组，月塘组道路道路硬化：C30砼路面厚20cm,宽3米，1600米长，共4800平方米 | 110元/平方米 | 52.8 | 52.8 | 0 | 1 | 384 | 1652 | 1 | 28 | 140 | 解决1652人出行难问题 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
85 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 加义镇 | 杨林街村 | 人居环境整治 | 新建 | 2023.9 | 2023.12 | 杨林街村村委会 | 村民集中居住地污水处理项目：400mm塑胶排污管1037米；接头70个；水泥40吨；砂石150吨；砖砌化粪池3个 | 240元/米；100元/个；380元/吨；120元/吨；1万元/个 | 31.9 | 31.9 | 0 | 1 | 140 | 625 | 1 | 18 | 72 | 改善625人的生活环境 | 解决污水污染问题，提高环境质量 | -
86 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 加义镇 | 杨林街村 | 水利设施 | 新建 | 2023.9 | 2023.12 | 杨林街村村委会 | 海形组、额形组罗家组，龙形组排水提质项目：水沟下底250mm，上底400mm，高400mm，共800米 | 120元/米 | 9.6 | 9.6 | 0 | 1 | 120 | 465 | 1 | 6 | 26 | 解决400 亩农田灌溉问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
87 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 加义镇 | 咏生村 | 村组道路 | 新建 | 2023.09 | 2023.12 | 咏生村委会 | 硬化夜光林公路长0.34公里，宽3.5米 | 30万元/公里 | 10 | 10 | 0 | 1 | 360 | 1000 | 1 | 140 | 22 | 改善群众出行问题 |  | -
88 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 加义镇 | 咏生村 | 村组道路 | 新建 | 2023.12 | 2024.07 | 咏生村委会 | 道路硬化：姚家洞至白荆坑跨乡公路，宽4.5米长0.193公里 | 52万元/公里 | 10 | 10 | 0 | 1 | 360 | 1000 | 1 | 140 | 22 | 改善群众出行问题 |  | -
89 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 长寿镇 | 金龙村 | 水利设施 | 恢复 | 2023.09 | 2023.1 | 金龙村委会 | 炉岭组水渠硬化项目，规格50cmx50cm，共计440平方米。规格：100CMX100CM,共计140平方米 | 80元/平方米；320元/平方米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 35 | 300 | 1 | 11 | 45 | 解决100亩农田灌溉问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
90 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长寿镇 | 毛湾村 | 村组道路 | 恢复 | 2023.09 | 2023.12 | 毛湾村委会 | 砖屋组桥全长30米宽1.5米 杨坳组至烟家组桥全长20米宽2米桥面加宽，共计140个平方米 | 500元/平方米 | 7 | 7 | 0 | 1 | 246 | 1180 | 1 | 25 | 78 | 提升周边1180人群众的出行条件 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
91 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长寿镇 | 泗湾村 | 村组道路 | 恢复 | 2023.09 | 2023.1 | 泗湾村委会 | 泗湾村、和平组、仁义组、野塘组村道路边加固。长200米，高1.2米，寛0.6米计144立方米 | 350元/立方米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 75 | 350 | 0 | 2 | 5 | 提升周边900多人的出行条件 | 改善出行条件，确保安全出行 | -
92 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 木金乡 | 保全村 | 水利设施 | 新建 | 2023.11 | 2023.12 | 保全村委会 | 中湾组/口前组农用灌溉水渠硬化，水渠全长400米，规格渠深50cm，底宽40cm，上口内宽60cm,整体混泥土墙厚度≥6cm | 200元/米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 50 | 260 | 0 | 4 | 16 | 解决130亩农田灌溉问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
93 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 龙门镇 | 泉水村 | 水利设施 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 泉水村委会 | 陈家组河堤修复长58米，宽0.5米，坡度高2米，共58立方米 | 350元/立方米 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 38 | 1 | 3 | 11 | 解决50亩农田耕作问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
94 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 龙门镇 | 土龙村 | 村组道路 | 新建 | 2023.10 | 2023.12 | 土龙村委会 | 大江背组组级道路硬化0.134公里 | 30万元/公里 | 4 | 4 | 0 | 1 | 65 | 286 | 0 | 13 | 48 | 解决1个村民小组286人出行难问题 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
95 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 石牛寨镇 | 何染村 | 水利设施 | 恢复 | 2023.09 | 2023.11 | 何染村委会 | 水渠新建长150米，水堰15立方米修复 | 105元/米；283元/立方米 | 2 | 2 | 0 | 1 | 85 | 340 | 1 | 2 | 7 | 解决340人水田灌溉问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
96 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 石牛寨镇 | 何染村 | 安全饮水 | 恢复 | 2023.09 | 2023.12 | 何染村委会 | 水管更换500米，水管型号为160*90mm | 60元/米 | 3 | 3 | 0 | 1 | 278 | 1102 | 1 | 6 | 27 | 解决1102人饮水问题 | 解决1102人饮水问题 | -
97 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 石牛寨镇 | 积谷村 | 村组道路 | 新建 | 2023.09 | 2023.11 | 积谷村委会 | 积谷村组级道路硬化长0.45公里，宽3.5米。 | 30万元/公里 | 13.5 | 13.5 | 0 | 1 | 60 | 210 | 1 | 5 | 12 | 解决60户210人出行问题 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
98 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 石牛寨镇 | 西四村 | 村组道路 | 新建 | 2023.09 | 2023.11 | 西四村委会 | 村部前道路硬化长0.2公里，宽3.5米。新建挡土墙750立方米。 | 30万元/公里； 100元/立方米 | 13.5 | 13.5 | 0 | 1 | 71 | 245 | 1 | 8 | 20 | 解决71户245人出行问题 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
99 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 虹桥镇 | 幕阜新村 | 村组道路 | 扩建 | 2023.07 | 2023.11 | 幕阜新村村委会 | 幕阜新村道路Y072至王家民宿道路拓宽硬化，长2778米，宽1.5米 | 18万元/公里 | 50 | 50 | 0 | 1 | 214 | 812 | 1 | 50 | 203 | 改善812人口出行问题 | 改善村组民出行条件，消除了安全隐患 | -
100 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 虹桥镇 | 仁义村 | 村组道路 | 恢复 | 2023.10 | 2023.10 | 仁义村委会 | 村组道路维修，长100米,宽5米,合计500平方米 | 80元/平方米 | 4 | 4 | 0 | 1 | 428 | 1825 | 1 | 123 | 529 | 解决全村人1825人出行 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
101 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 虹桥镇 | 天岳关村 | 村组道路 | 修复 | 2023.10 | 2023.12 | 天岳关村委会 | 1组毛路维修、3组、5组公路塌方砌堪。合计266.7立方米 | 300元/立方米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 128 | 513 | 1 | 45 | 116 | 方便1至5组513人群众的出行安全 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
102 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 虹桥镇 | 天岳关村 | 人居环境整治 | 新建 | 2023.11 | 2023.12 | 天岳关村委会 | 垃圾分类亭3个及购买垃圾桶110只 | 4650元/个； 55元/只 | 2 | 2 | 0 | 1 | 307 | 1036 | 1 | 94 | 317 | 改善1036人的生活环境 | 解决垃圾污染问题，提高环境质量 | -
103 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 南江镇 | 阜山村 | 水利设施 | 恢复 | 2023.10 | 2023.11 | 阜山村委会 | 中塅组水毁河堤维修砌墈，长22.14米、高2米、厚2米（1+2），共计88.571立方米 中塅组水渠硬化项目：1.水渠全长80米，规格80cm×80cm；2.水渠全长103米，规格40cm×40cm；3.水渠清淤长80米，宽0.8米，共计160平方米 | 350元/立方米；200元/平方米； 95元/平方米； 20元/平方米 | 6 | 6 | 0 | 1 | 40 | 240 | 0 | 6 | 28 | 解决150亩农田耕作问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
104 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南江镇 | 高坪村 | 村组道路 | 扩建 | 2023.3 | 2023.6 | 高坪村委会 | 南大公路黄土组至麻石组拓宽硬化至6.5米，拓宽1.5米，长0.8333公里 | 18万元/公里 | 15 | 15 | 0 | 1 | 140 | 530 | 1 | 60 | 235 | 提升公路周边贫困人口530人的出行条件 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
105 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 南江镇 | 马安村 | 水利设施 | 恢复 | 2023.10 | 2023.11 | 马安村委会 | 黄泥组、上黄组、海家组、育房组水毁河堤道路维修砌墈，长68.568米、高2.5米、厚0.5米，共计85.71立方米 | 350元/立方米 | 3 | 3 | 0 | 1 | 120 | 450 | 0 | 2 | 6 | 解决60亩农田耕作问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
106 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南江镇 | 桥西村 | 村组道路 | 新建 | 2023.08 | 2023.10 | 桥西村委会 | 汉上组道路硬化长0.1公里，3.5米宽 | 30万元/公里 | 3 | 3 | 0 | 1 | 28 | 120 | 0 | 3 | 5 | 解决120人出行难问题 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
107 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 上塔市镇 | 桥背村 | 村组道路 | 修复 | 2023.11 | 2023.12 | 桥背村委会 | 桥背村、谈家组、沙塅组、大东组道路修复，全长680米，塌陷7处，破损10处，共计200立方米 | 400元/立方米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 68 | 265 | 0 | 10 | 37 | 解决江背片至沙塅组68户265人出行安全隐患问题 | 改善出行条件，保障群众安全出行。 | -
108 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 板江乡 | 三江村 | 水利设施 | 续建 | 2023.08 | 2023.11 | 三江村委会 | 大屋组、洋房组砌墈，长42米，宽1米，高3米，共126立方米 | 240元/立方米 | 3 | 3 | 0 | 1 | 16 | 60 | 1 | 12 | 35 | 解决30亩农田灌溉、排水问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
109 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 大洲乡 | 都塘村 | 村组道路 | 扩建 | 2023.1 | 2023.11 | 都塘村委会 | 石嘴头道路硬化长125米，宽4.5米；混凝土路墈长93米，宽1米，高2.5米,共计232.5立方米 | 30万元/公里；400元／立方米 | 13 | 13 | 0 | 1 | 95 | 432 | 0 | 6 | 30 | 提升公路周边村民人口432人的出行条件 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
110 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 大洲乡 | 民主村 | 水利设施 | 新建 | 2023.10 | 2023.12 | 民主村委会 | 胡家，茴兰，小湾组水毁河堤修复加固，长71.5米，宽1米，高2米，143立方米 | 350元/立方米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 72 | 260 | 1 | 20 | 83 | 解决260亩农田耕作问题 | 改善灌溉条件，提高粮食产量 | -
111 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梅仙镇 | 三里村 | 村组道路 | 新建 | 2023.9 | 2023.12 | 三里村委会 | 芦三公路道路维修：混泥土挡土墙长18米，宽2米,高6.38米，229.68立方米； | 435元/立方米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 210 | 580 | 0 | 38 | 98 | 方便周边580人群众的出行 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
112 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梅仙镇 | 松山村 | 村组道路 | 扩建 | 2023.10 | 2023.12 | 松山村委会 | 1组到6组主干道路拓宽硬化，长0.555公里，宽1米，高0.2米 | 18万元/公里 | 10 | 10 | 0 | 1 | 280 | 545 | 1 | 50 | 142 | 提升公路周边贫困人口545人的出行条件 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
113 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 梅仙镇 | 万谷村 | 水利设施 | 恢复 | 2023.01 | 2023.12 | 万谷村委会 | 公墓山水渠混凝土硬化项目，水渠全长416.6米，规格40cm×40cm，共计66.656立方米 | 450元/平方米 | 3 | 3 | 0 | 1 | 132 | 527 | 1 | 12 | 43 | 解决120亩农田耕作问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
114 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 三墩乡 | 鹿石村 | 村组道路 | 新建 | 2023.09 | 2023.12 | 鹿石村委会 | 鹿石村甘家片下洞至罗阳村、新兴村组道路硬化，长0.067公里，宽3.5米。 | 30万元/公里 | 2 | 2 | 0 | 3 | 475 | 1508 | 2 | 262 | 803 | 改善周边群众1508人出行生产条件 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
115 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 三墩乡 | 仁里村 | 村组道路 | 新建 | 2023.09 | 2023.12 | 仁里村委会 | 仁里村四组至八组组级道路拓宽硬化，长0.5公里，宽1.5米。 | 10万元/公里 | 5 | 5 | 0 | 1 | 35 | 120 | 1 | 14 | 35 | 改善周边群众120人出行生产条件 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
116 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 童市镇 | 石洞村 | 村级道路 | 扩建 | 2023.5 | 2023.10 | 石洞村委会 | 犁渡片鱼形组至糙上组主干公路拓宽拓宽2米，长2.3公里 | 36万元/公里 | 82.8 | 82.8 | 0 | 1 | 160 | 620 | 1 | 72 | 296 | 提升公路周边脱贫人口620人的出行条件 | 改善出行条件，消除出行安全隐患，缩短出行时间 | -
117 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 童市镇 | 石洞村 | 水利设施 | 新建 | 2023.10 | 2023.12 | 石洞村委会 | 林坪江汉犁渡3个组水渠硬化项目，水渠全长1564米，规格40cm×40cm | 110元/平方米 | 17.2 | 17.2 | 0 | 1 | 122 | 486 | 1 | 58 | 205 | 解决240亩农田灌溉问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
118 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 岑川镇 | 新沙村 | 水利设施 | 恢复 | 2023.09 | 2023.12 | 新沙村委会 | 新沙村新开堰大坝维修砌墈，长26米，宽1.25米，高3.5米。共计113.75立方米。 | 615.4元/立方米 | 7 | 7 | 0 | 1 | 67 | 204 | 1 | 4 | 9 | 解决120亩农田灌溉问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
119 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 余坪镇 | 范固村 | 村组道路 | 新建 | 2023.09 | 2023.12 | 范固村委会 | 下屋组、间壁组道路硬化长48米，宽3.5米，共计0.167公里 | 30万元/公里 | 5 | 5 | 0 | 1 | 54 | 210 | 0 | 8 | 36 | 解决200多人出行难问题 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
120 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 余坪镇 | 宋塅村 | 水利设施 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 宋塅村委会 | 枫树组、朱洞组江边砌墈，长600，宽1米，高1.4米，共计：857立方米 | 350元/立方米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 120 | 520 | 1 | 54 | 201 | 解决120亩农田灌溉问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
121 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 余坪镇 | 新庄村 | 村组道路 | 扩建 | 2023.09 | 2023.12 | 新庄村委会 | 寺门片道路拓宽，长185米，宽1.5米，共计：0.28公里 | 18万元/公里 | 5 | 5 | 0 | 1 | 376 | 932 | 1 | 68 | 124 | 解决900多人出行难问题 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
122 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 瓮江镇 | 洪山村 | 村组道路 | 扩建 | 2023.09 | 2023.11 | 洪山村委会 | 陈家组路基砌坎,长39米、高4米,宽1.3米;塘沅组路基砌坎，路坎长80米、高5.3米、宽2米,共计1022立方米 | 280元/立方米 | 28.63 | 28.63 | 0 | 1 | 503 | 2437 | 1 | 180 | 528 | 提升公路周边贫困人口143人的出行条件 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
123 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 瓮江镇 | 洪山村 | 水利设施 | 新建 | 2023.09 | 2023.12 | 洪山村委会 | 双江组新建高堰，长20米、高3.5米、宽1.3米 ，共计91立方米 | 360元/立方米 | 3.27 | 3.27 | 0 | 1 | 68 | 125 | 1 | 35 | 105 | 解决85亩的水田灌溉问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
124 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 瓮江镇 | 石坳村 | 村组道路 | 扩建 | 2023.09 | 2023.12 | 石坳村委会 | 俄形片道路拓宽,长1.11公里，宽1.5米 | 18万元/公里 | 20 | 20 | 0 | 1 | 160 | 610 | 1 | 43 | 113 | 提升公路周边610人的出行问题 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
125 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 瓮江镇 | 新建村 | 水利设施 | 恢复 | 2023.09 | 2023.10 | 新建村委会 | 元屋组水毁河排路坎修复,长10米，宽1.9米，高3米，共计60立方米 | 350元/立方米 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20 | 76 | 0 | 8 | 25 | 解决80亩农田耕作问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
126 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 瓮江镇 | 张新村 | 安全饮水 | 新建 | 2023.09 | 2023.12 | 张新村委会 | 上坪组五保之家铺设管网PVC32*1400米，PVC25*125米，打井12米；冷水坑安置点PVC32*17O0米，PVC25*150米，打井13米。 | 15元/米；12元/米 ；2000元/米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 30 | 33 | 1 | 30 | 33 | 改善安置点33人群众的饮水 | 改善生活条件，提升群众生活质量 | -
127 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 浯口镇 | 四合村 | 村组道路 | 新增 | 2023.1 | 2023.1 | 四合村委会 | 土地庙安置点道路长66.7米，宽3.5米 | 30万元/公里 | 2 | 2 | 0 | 1 | 30 | 120 | 1 | 4 | 8 | 改善120人安全出行和生产运输问题 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
128 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 浯口镇 | 四峰村 | 路灯 | 新增 | 2023.09 | 2023.09 | 四峰村委会 | 四峰村周家片道路路灯安装74盏 | 2702元/盏 | 20 | 20 | 0 | 2 | 500 | 1780 | 0 | 109 | 338 | 改善1780人安全出行和生产运输问题 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
129 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 伍市镇 | 合胜村 | 村组道路 | 扩建 | 2023.4 | 2024.1 | 合胜村村委会 | 道路拓宽全长1800米，宽1.8米 | 11.12万元/公里 | 20 | 20 | 0 | 2 | 86 | 340 | 0 | 9 | 40 | 解决340人出行困难问题 | 改善出行条件 | -
130 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 伍市镇 | 武岗村 | 村组道路 | 新建 | 2023.09 | 2023.11 | 武岗村委会 | 昌卜塘新塘路路基硬化，配套安装排水管，长550米，宽3米 | 363.6元/米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 135 | 524 | 1 | 19 | 68 | 方便武岗村1-6组524人群众的出行 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
131 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水处理 | 伍市镇 | 普庆村 | 人居环境整治 | 新建 | 2022.12 | 2023.3 | 普庆村村委会 | 排水沟1601米，波纹管安装283米，集水井14个， | 99.92元/米；75.35元/米；897.67元/个； | 19.39 | 19.39 | 0 | 1 | 79 | 287 | 1 | 3 | 14 | 改善287人的生活环境 | 解决污水处理问题，提升环境质量 | -
132 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水处理 | 伍市镇 | 普庆村 | 人居环境整治 | 新建 | 2022.12 | 2023.3 | 普庆村村委会 | 排水沟900米，波纹管安装200米，集水井1个 | 99.92元/米；75.35元/米；897.67元/个 | 11.9 | 11.9 | 0 | 1 | 50 | 189 | 1 | 2 | 7 | 改善189人的生活环境 | 解决污水处理问题，提升环境质量 | -
133 | 乡村建设行动 | 农村基础建设 | 农村道路建设（通村、通户） | 伍市镇 | 普庆村 | 村组道路 | 新建 | 2023.5 | 2023.7 | 普庆村村委会 | 道路全长1.470公里（每边硬化拓宽0.85米*2及两旁水沟排水、护砌） | 66.6万元/公里 | 97.9 | 97.9 | 0 | 1 | 376 | 1286 | 1 | 26 | 106 | 解决1286人安全出行 | 解决村民安全生产出行交通便利 | -
134 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水处理 | 伍市镇 | 武岗村 | 水利设施 | 新建 | 2022.12 | 2023.4 | 武岗村村委会 | 山塘清淤2308立方米 | 65元/立方米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 122 | 345 | 1 | 14 | 40 | 美化环境，解决农田灌溉 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
135 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 伍市镇 | 普庆村 | 路灯 | 新建 | 2023.1 | 2023.1 | 普庆村村委会 | 路灯安装40盏 | 2600元/盏 | 10.4 | 10.4 | 0 | 1 | 129 | 476 | 1 | 5 | 21 | 改善476人的安全出行问题 | 直接帮扶 | -
136 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 向家镇 | 南街社区 | 水利设施 | 新建 | 2022.12 | 2023.2 | 南街社区 | 1.2组修复河提全长1100米，宽15米，高4米，填土方6.6万方 | 600元/米 | 66 | 66 | 0 | 1 | 73 | 322 | 0 | 5 | 18 | 解决200水田灌溉问题 | 改善灌溉条件，提高粮食产量，增加农民收入 | -
137 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 向家镇 | 南街社区 | 村组道路 | 新建 | 2022.11 | 2023.1 | 南街社区 | 牛形山道路硬化905米，宽4米，厚0.2米。 | 44万元/公里 | 39.8 | 39.8 | 0 | 1 | 37 | 149 | 0 | 5 | 18 | 提升公路周边贫困人口149人的出行条件 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
138 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 向家镇 | 望湖村 | 村组道路 | 新建 | 2023.4 | 2023.9 | 望湖村委会 | 7.8.9组250平方道路维修 | 600元/平方 | 15 | 15 | 0 | 1 | 720 | 2578 | 1 | 9 | 26 | 保障周边2578人的出行条件 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
139 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 园艺示范中心 | 新联村 | 村组道路 | 新建 | 2023.10 | 2023.12 | 新联村委会 | 四组道路硬化项目，长38.3米，宽3.5米 | 150元/平方米 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 方便周边60人群众的出行 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
总计 | [12 empty] | 5535.7 | 5535.7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -